## Терешковой, 21 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: адрес: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 21
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Косметический ремонт пожарной лестицы |  | 250000
2 | Ремонт отмостки | 3 м.п. | 1500
3 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) |  | 45000
4 | Озеленение |  | 5000
5 | Доставка песка/земли/чернозема |  | 3000
6 | Вывоз снега |  | 6000
7 | Установка тамбурной двери | 1 шт. | 20000
8 | Освещения в подъезде, установка светодиодного оборудования | 346 | 415200
9 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце | 1 | 5000
10 | Устройство водостоков на балконах ведущих к пожарной лестнице | 1 | 107000
| Итого |  | 857700
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 01.12.2014 г. |  | 75872.4132
| План по текущему ремонту за период 01.12.2014-31.12.2015 г |  | 178175.5794
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | 254047.9926
| Задолженность по тек.рем. на 01.12.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## Терешковой, 19 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: адрес: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 19
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Косметический ремонт пожарной лестицы |  | 250000
2 | Ремонт отмостки | 3 м.п. | 1500
3 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) |  | 45000
4 | Озеленение |  | 5000
5 | Доставка песка/земли/чернозема |  | 3000
6 | Вывоз снега |  | 6000
7 | Установка тамбурной двери | 2 шт. | 40000
8 | Освещения в подъезде, установка светодиодного оборудования | 140 | 168000
9 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце | 1 | 5000
10 | Устройство водостоков на балконах ведущих к пожарной лестнице | 1 | 107000
11 | Устройство пандуса внутри подъезда со стороны двора | 1 | 20000
| Итого |  | 650500
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 01.12.2014 г. |  | -71603.4621
| План по текущему ремонту за период 01.12.2014-31.12.2015 г |  | 138202.8921
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | 66599.43
| Задолженность по тек.рем. на 01.12.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## Терешковой, 17 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: адрес: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 17
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Косметический ремонт пожарной лестицы |  | 250000
2 | Ремонт отмостки | 3 м.п. | 1500
3 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) |  | 45000
4 | Озеленение |  | 10000
5 | Доставка песка/земли/чернозема |  | 3000
6 | Вывоз снега |  | 6000
7 | Установка тамбурной двери | 2 шт. | 40000
8 | Освещения в подъезде, установка светодиодного оборудования | 151 | 181200
9 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце | 1 | 5000
10 | Устройство водостоков на балконах ведущих к пожарной лестнице | 1 | 107000
11 | Устройство пандуса внутри подъезда со стороны двора | 1 | 20000
| Итого |  | 668700
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 01.12.2014 г. |  | -159013.2124
| План по текущему ремонту за период 01.12.2014-31.12.2015 г |  | 128457.4473
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | -30555.7651
| Задолженность по тек.рем. на 01.12.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:
| косметический ремонт пожарной лестицы |  | 250 000 руб.
| Ремонт отмостки | 3 м.п. | 1500 руб.
| Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.)Терешковой 17 1)профиль квадратный 20*20 – 2)профиль квадратный 25*20 3)профиль квадратный 50*50- 4)бетон 100- 5) краска работы: ямы, установка столбиков, изготовление ограждения, покраска. | ? | ?
| Озеленение |  | 10 000 руб.
| Доставка песка/земли/чернозема |  | 3000 руб.
| Вывоз снега |  | 6000 руб.
| Установка тамбурной двери | 2 шт. | 40 000 руб.
Ремонт электромонтажного оборудования всего:
| - освещения в подъезде, установка светодиодного оборудования | ? | согласно ранее представленной информации по светоточках.
| Установка противоскользящего покрытия на крыльце | 1 | 5000 т.р.
| 1) устройство водостоков на балконах ведущих к пожарной лестнице | 1 | согласно ранее представленным сметам
| Устройство пандуса внутри подъезда со стороны двора | 1 | 20000 руб.

## Терешковой, 15 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: адрес: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 15
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт подъезда с лестницей |  | 250000
2 | Ремонт подъезда без лестницы |  | 200000
3 | Ремонт козырька над подъездом (плитка -декаративного пояса) | 20 шт. | 20000
4 | Ремонт отмостки | 8 м.п. | 10000
5 | Озеленение |  | 10000
6 | Доставка песка/земли/чернозема |  | 3000
7 | Вывоз снега |  | 6000
8 | Установка тамбурной двери | 1 шт. | 20000
9 | Освещения в подъезде, установка светодиодного оборудования | 144 | 172800
10 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце | 1 | 5000
11 | Устройство водостоков на балконах ведущих к пожарной лестнице | 1 | 107000
12 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) |  | 45000
| Итого |  | 848800
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 01.12.2014 г. |  | 233202.7425
| План по текущему ремонту за период 01.12.2014-31.12.2015 г |  | 134318.0475
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | 367520.79
| Задолженность по тек.рем. на 01.12.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:
| Ремонт подъезда с лестницей |  | 250 000 руб.
| Ремонт подъезда без лестницы |  | 200 000 руб.
| Ремонт козырька над подъездом (плитка -декаративного пояса) | 20 шт. | 20000 руб.
| Ремонт отмостки | 8 м.п. | 10.000 руб.
| Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.)Терешковой 15 материалы: 1) профиль квадратный 20*20 – 2) профиль квадратный 25*20 3) профиль квадратный 50*50- 4) бетон 100- 5) труба диаметром 70 - м 6) труба диаметром 50- м 7) цепь – м. 8) краска работы: ямы, установка столбиков, изготовление ограждения, покраска. | ? | ?
| Озеленение |  | 10 000 руб.
| Доставка песка/земли/чернозема |  | 3000 руб.
| Вывоз снега |  | 6000 руб.
| Установка тамбурной двери | 1 шт. | 20 000 руб.
Ремонт электромонтажного оборудования всего:
| - освещения в подъезде, установка светодиодного оборудования | ? | согласно ранее представленной информации по светоточках.
| Установка противоскользящего покрытия на крыльце | 1 | 5000 т.р.
| 1) устройство водостоков на балконах ведущих к пожарной лестнице | 1 | согласно ранее представленным сметам

## Румянцева, 24 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: адрес: г. Иркутск, ул. Румянцева, д. 24
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт подъезда |  | 300000
2 | Замена козырька при входе в подъезд |  | 30000
3 | Установка почтовых ящиков в подъезде № | 98 квартир | 25000
4 | Ремонт отмостки | 6 м.п. | 6000
5 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) |  | 20000
6 | Озеленение |  | 1000
7 | Доставка песка/земли/чернозема |  | 1000
8 | Вывоз снега |  | 6000
9 | Ремонт дверей, чердачных люков, тамбурных дверей в подъезде |  | 5000
10 | Ремонт вент. Шахт/, установка дефлекторов | 12 шт. | 144000
11 | Установка светодиодных светильников с датчиками движения в подъезде |  | 140000
12 | Устройство контейнерной площадки |  | 25000
| Итого |  | 703000
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 01.12.2014 г. |  | 317832.1634
| План по текущему ремонту за период 01.12.2014-31.12.2015 г |  | 258486.8832
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | 576319.0466
| Задолженность по тек.рем. на 01.12.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## Румянцева, 22 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: адрес: г. Иркутск, ул. Румянцева, д. 22
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт подъезда |  | 250000
2 | Замена козырька при входе в подъезд |  | 30000
3 | Установка почтовых ящиков в подъезде № | 67 квартир | 17000
4 | Ремонт отмостки | 6 м.п. | 6000
5 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) |  | 20000
6 | Озеленение |  | 1000
7 | Доставка песка/земли/чернозема |  | 1000
8 | Вывоз снега |  | 6000
9 | Ремонт дверей, чердачных люков, тамбурных дверей в подъезде |  | 5000
10 | Ремонт вент. Шахт/, установка дефлекторов | 12 шт. | 144000
11 | Установка светодиодных светильников с датчиками движения в подъезде |  | 100000
12 | Устройство контейнерной площадки |  | 25000
| Итого |  | 605000
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 01.12.2014 г. |  | 298513.0232
| План по текущему ремонту за период 01.12.2014-31.12.2015 г |  | 178652.1672
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | 477165.1904
| Задолженность по тек.рем. на 01.12.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## Гоголя, 17 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: адрес: г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 17
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт подъезда |  | 300000
2 | Замена козырька при входе в подъезд |  | 30000
3 | Установка почтовых ящиков в подъезде № | 98 квартир | 25000
4 | Ремонт отмостки | 6 м.п. | 6000
5 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) |  | 20000
6 | Озеленение |  | 1000
7 | Доставка песка/земли/чернозема |  | 1000
8 | Вывоз снега |  | 6000
9 | Ремонт дверей, чердачных люков, тамбурных дверей в подъезде |  | 5000
10 | Ремонт вент. Шахт/, установка дефлекторов | 12 шт. | 144000
11 | Установка светодиодных светильников с датчиками движения в подъезде |  | 140000
12 | Устройство контейнерной площадки |  | 25000
| Итого |  | 703000
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 01.12.2014 г. |  | 260780.2351
| План по текущему ремонту за период 01.12.2014-31.12.2015 г |  | 171713.3324
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | 432493.5676
| Задолженность по тек.рем. на 01.12.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## Джамбула 30-1 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: г. Иркутск, ул. Джамбула, д. 30/1
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт фасада (, шпаклевка, покраска) | 60 кв.м. | 25000
2 | Работы по благоустройству территории ( ограждения) | 32 м.п. | 60000
3 | Озеленение | 5 штук | 5500
4 | Доставка песка/земли/ |  | 3000
5 | Вывоз снега | 1 раз в год | 6000
6 | Ремонт вент. Шахт/, установка дефлекторов | 5 шт. | 60000
7 | Установка светоодиодных ламп в подъезде | 132 шт | 158400
8 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце |  | 10000
9 | Установка системы видеонаблюдения в подъзде на каждый этаж | 12 камер | 120000
10 | Разделение блок - секций 1-2 по ХВС |  | согласно сметы
11 | Переоборудование системы ГВС, для улучшения циркуляции |  | согласно сметы
| Итого |  | 447900
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 26.11.2014 г. |  | 4955.4089
| План по текущему ремонту за период 01.11.2014-31.12.2015 г |  | #REF!
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | #REF!
| Задолженность по тек.рем. на 25.11.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## 1
План работ по текущему ремонту на 2012 г.
адрес: г. Иркутск, ул. Гоголя 11
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм.
1 | Монтаж инженерных систем
2 | Подключение к системе билинг обслуживания
3 | Установка домофона
Генеральный директор
| ООО"УК"Дом Сервис" | Воловик В.О.
Собственники:

## Джамбула 30-3 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: г. Иркутск, ул. Джамбула, д. 30/3
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт фасада (лестница, шпаклевка, покраска) | 25 кв.м. | 7000
2 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) | 32 м.п. | 60000
3 | Озеленение | 5 штук | 7500
4 | Доставка песка/земли/ |  | 3000
5 | Вывоз снега | 1 раз в год | 6000
6 | Ремонт вент. шахт, установка дефлекторов | 10 шт. | 110000
7 | Установка светоодиодных ламп в подъезде | 169 шт | 202800
8 | Ремонт надподъездного освещения в подъезде | 2 шт. | 2000
9 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце |  | 5000
10 | Установка системы видеонаблюдения в подъезде | 6 камер | 90000
11 | Устройство зеркал в лифте подъезда | 2 шт. | 3500
12 | Устройство индикаторов этажности в лифте | 24 шт. | 133700
13 | Замена тамбурных дверей (мусорокамера) | 13 шт. | 260000
14 | Косметический ремонт пожарной лестницы | 13 эт. | 270000
| Итого |  | 1160500
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 26.11.2014 г. |  | 199647.4717
| План по текущему ремонту за период 01.11.2014-31.12.2015 г |  | #REF!
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | #REF!
| Задолженность по тек.рем. на 25.11.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## Джамбула 30-4 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: г. Иркутск, ул. Джамбула, д. 30/4
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт фасада (лестница, шпаклевка, покраска) | 25 кв.м. | 7000
2 | Работы по благоустройству территории ( ограждения, детские площадки и т.д.) | 32 м.п. | 60000
3 | Озеленение | 3 штуки | 4500
4 | Доставка песка/земли/ |  | 3000
5 | Вывоз снега | 1 раз в год | 6000
6 | Ремонт вент. Шахт, установка дефлекторов | 10 шт. | 90000
8 | Установка светоодиодных ламп в подъезде | 195 шт | 234000
9 | Ремонт надподъездного освещения в подъезде | 2 | 2000
10 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце |  | 5000
11 | Установка системы видеонаблюдения в подъезде | 12 камер | 150000
12 | Устройство зеркал в лифте подъезда | 2 шт. | 3500
13 | Устройство индикаторов этажности в лифте | 30 штук | 170000
14 | Замена тамбурных дверей (мусорокамера) | 13 штук | 260000
15 | Косметический ремонт пожарной лестницы | 15 этажей | 290000
| Итого |  | 1285000
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 26.11.2014 г. |  | 353951.6253
| План по текущему ремонту за период 01.11.2014-31.12.2015 г |  | #REF!
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | #REF!
| Задолженность по тек.рем. на 25.11.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## Джамбула 30-5 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: г. Иркутск, ул. Джамбула, д. 30/5
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт козырька над подъездом | 1 шт | 23000
2 | Ремонт фасада (лестница, шпаклевка, покраска) | 25 кв.м. | 7000
3 | Работы по благоустройству территории ( ограждения) | 32 м.п. | 60000
4 | Озеленение | 3 штуки | 4500
5 | Доставка песка/земли/ |  | 3000
6 | Вывоз снега | 1 раз в год | 6000
7 | Установка дефлекторов | 8 шт. | 56000
8 | Установка светоодиодных ламп в подъезде | 156 шт | 187200
9 | Ремонт надподъездного освещения в подъезде | 2 шт | 2000
10 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце |  | 10000
11 | Установка системы видеонаблюдения в подъезде | 12 камер | 180000
12 | Устройство зеркал в лифте подъезда | 2 шт. | 3500
13 | Устройство индикаторов этажности в лифте | 24 штук | 133700
14 | Замена тамбурных дверей (мусорокамера) | 11 штук | 220000
15 | Косметический ремонт пожарной лестницы | 12 этажей | 250000
| Итого |  | 1145900
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 26.11.2014 г. |  | 156969.9012
| План по текущему ремонту за период 01.11.2014-31.12.2015 г |  | #REF!
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | #REF!
| Задолженность по тек.рем. на 25.11.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## Джамбула 30-6 (hidden)
План работ по текущему ремонту на 2015 г.
адрес: адрес: г. Иркутск, ул. Джамбула, д. 30/6
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм. | Ориентировочная стоимость работ, руб
1 | Ремонт козырьков над подъездом (1 и 2 подъезд) гидроизоляция | 65 кв.м. | 100000
2 | Ремонт фасада (лестница, шпаклевка, покраска) | 25 кв.м. | 4000
3 | Ремонт/ замена/навеска водосточных труб 2 подъезда | 12 м. п. | 15000
4 | Работы по благоустройству территории ( ограждения) | 32 м.п. | 60000
5 | Озеленение | 3 шт куст. | 4500
6 | Доставка песка/земли/ |  | 3000
7 | Вывоз снега | 1 раз в год | 12000
8 | Установка дефлекторов | 4 шт. | 32000
9 | Установка светоодиодных ламп в подъезде | 108 шт | 129600
10 | Ремонт надподъездного освещения в подъезде № 1,2 | 4 шт. | 4000
11 | Установка противоскользящего покрытия на крыльце 2 -х подъездов |  | 20000
12 | установка системы видеонаблюдения в подъезде №1,2 | 12 камер | 180000
13 | устройство зеркал в лифте подъезда № 1,2 | 2 шт. | 3500
14 | устройство индикаторов этажности в лифте | 18 штук | 101000
| Итого |  | 668600
| Остаток денежных средств по тек.рем.на 26.11.2014 г. |  | 268198.0538
| План по текущему ремонту за период 01.11.2014-31.12.2015 г |  | #REF!
| Итого планируемые денежные средства на 2015 г. по текущему ремонту |  | #REF!
| Задолженность по тек.рем. на 25.11.2014г. |  | #REF!
Генеральный директор
| ООО "УК "Дом Сервис" |  | Воловик В.О.
Собственники:

## 2
План работ по текущему ремонту на 2012 г.
адрес: г. Иркутск, ул. Гоголя 13
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм.
1 | Монтаж инженерных систем
2 | Подключение к системе билинг обслуживания
3
Генеральный директор
| ООО"УК"Дом Сервис" | Воловик В.О.
Собственники:

## 3
План работ по текущему ремонту на 2012 г.
адрес: г. Иркутск, ул. Гоголя 15
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм.
1 | Монтаж инженерных систем
2 | Подключение к системе билинг обслуживания
3
Генеральный директор
| ООО"УК"Дом Сервис" | Воловик В.О.
Собственники:

## 4
План работ по текущему ремонту на 2012 г.
адрес: г. Иркутск, ул. Гоголя 17
№ п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Объем, ед. изм.
1 | Монтаж инженерных систем
2 | Подключение к системе билинг обслуживания
3 | Установка домофона
Генеральный директор
| ООО"УК"Дом Сервис" | Воловик В.О.
Собственники: